АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИНАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря  2025 г.               № 93

	Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.  
	 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Динамовского сельского поселения в целях совершенствования процесса формирования и реализации муниципальных программ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (далее - Порядок) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что реализация муниципальных программ Динамовского сельского поселения, начиная с 2025 года, осуществляется в соответствии с Порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Динамовского 

сельского поселения                                     Н.Н.Никифоров
Приложение №1 

к постановлению Динамовского
 сельского поселения

 № 93 от 10.12.2025 г.

Порядок

 разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района 

Волгоградской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (далее – Порядок) устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области (далее – муниципальная программа). 

1.2. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 

муниципальная программа Динамовского сельского поселения представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования. 

подпрограмма – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на достижение отдельных целей и решение отдельных задач в рамках муниципальной программы. 

ответственный исполнитель муниципальной программы - главный распорядитель средств бюджета Динамовского сельского поселения или муниципальное учреждение Динамовского сельского поселения, ответственные в целом за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающие взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы - местная администрация муниципального образования, иной муниципальный орган, организация, представитель которого ответственный за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы; 

участник муниципальной программы – Администрация Динамовского сельского поселения, иной муниципальный орган, организация, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы; 

цель муниципальной программы – планируемый ожидаемый результат решения проблемы социально-экономического развития поселения посредством реализации муниципальной программы;

задача муниципальной программы – ожидаемый итог выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленный на достижение целей муниципальной программы; 

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) муниципальной программы, выполнение задач (общественно значимых результатов), ее структурных элементов и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы и ее структурных элементов; 

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта; 

результативность муниципальной программы - степень достижения ожидаемых результатов;

эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение;

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития поселения, на решение проблем которой направлена соответствующая муниципальная программа;

ведомственный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на муниципальном уровне;

региональный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на региональном уровне;

национальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на государственном уровне.

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из нормативно правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области и органов местного самоуправления поселения, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели). 

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей;

б) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, установленных иными документами стратегического планирования Российской Федерации;

в) обеспечение приоритетов социально-экономического развития поселения;
г) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов, влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий, запланированных в муниципальных программах;

д) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольной деятельности); 

е) учёт показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

1.4. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка на срок не менее трёх лет. 

1.5. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие, в том числе, основные мероприятия и мероприятия, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы. 

1.6. Муниципальная программа, утверждённая постановлением администрации Динамовского сельского поселения, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. 

2. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ

2.1. Муниципальная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативно - правовыми актами Динамовского сельского поселения: 

паспорт муниципальной программы;

паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие в том числе планы их реализации; 

приоритеты и цели социально-экономической политики Динамовского сельского поселения в соответствующей отрасли и сфере муниципального управления, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами (далее – стратегические приоритеты); 

иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы. 

2.2. Ведение реестра документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в 

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/407774264/entry/21" \h пункте 2.1

 HYPERLINK "https://internet.garant.ru/" \l "/document/407774264/entry/21" \h  настоящего Положения, а также при необходимости иных документов, связанных с реализацией и мониторингом реализации муниципальной программы и ее структурных элементов. Его актуальность и полнота обеспечиваются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы в соответствии с методическими рекомендациями. 

2.3. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году (далее - отдельные мероприятия). Перечень отдельных мероприятий устанавливается местной администрацией самостоятельно. 

2.4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития Динамовского сельского поселения.
При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей учитываются объёмы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение результатов муниципальной программы. 

Значения целевых показателей муниципальных программ должны формироваться с учётом параметров прогноза социально-экономического развития Динамовского сельского поселения. 

Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Динамовского сельского поселения. 

2.5. Муниципальная программа содержит: 

1) паспорт муниципальной программы (краткое изложение основных разделов Программы) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) паспорта подпрограмм по форме аналогично паспорту муниципальной программы

3) следующие разделы:
3.2.1 Характеристику (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.
Раздел должен содержать постановку проблемы, включая анализ причин её возникновения, исходных данных для оценки эффективности, обоснование её связи с приоритетами социально-экономического развития Динамовского сельского поселения, необходимости решения проблемы программно-целевым методом, а также описание основных рисков, возможных при решении проблемы.

3.2.2 Цели и задачи Программы.
Раздел должен содержать чёткую формулировку целей и задач программы. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, в рамках Программы могут разрабатываться подпрограммы по каждой из обозначенных целей.

Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Целевые показатели муниципальной программы должны характеризовать ход её реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также соответствовать следующим требованиям: 

- измеримость и ориентированность на результат;

- объективность - показатели должны однозначно указывать, каким образом улучшение или, напротив, ухудшение значения показателя отражает ход реализации муниципальной программы;

- полнота - показатели должны обеспечивать в совокупности с другими показателями полноту и комплексность отражения хода реализации муниципальной программы, значимости её результатов для социально-экономического развития поселения;

- доступность - показатели должны быть доступными для отслеживания в процессе мониторинга, а также для их последующей проверки;

- отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями. 

3.2.3 Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителя и взаимосвязи с показателями муниципальной программы (подпрограмм). 

Раздел должен содержать программные мероприятия, которые предлагается реализовать для решения задач и достижения поставленных целей. При этом для каждого мероприятия указывается его наименование, сроки исполнения, объёмы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования).

В случае необходимости перечень программных мероприятий может оформляться приложением к Программе.

 Мероприятие структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счётности), возможности мониторинга и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы, иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия и (или) по созданию объекта. 

Под объектом в настоящем Порядке понимается конечный материальный или нематериальный продукт, или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения мероприятия муниципальной программы и ее структурного элемента. 

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта. 

3.2.4 Сроки и этапы реализации Программы.

Раздел должен содержать обоснование сроков достижения целей и решения задач Программы с описанием основных этапов реализации.

3.2.5 Механизм реализации Программы. 

Раздел должен содержать алгоритм реализации программных мероприятий (с увязкой по очерёдности, срокам реализации, проектируемым объёмам, финансовым ресурсам, исполнителям).

3.2.6 Ресурсное обеспечение Программы.

Раздел должен содержать основные положения порядка финансирования Программы, обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроки, объёмы и источники финансирования. Для муниципальных целевых программ раздел должен включать в себя:

- обоснование возможности привлечения (помимо средств бюджета) внебюджетных средств и средств вышестоящих бюджетов для реализации программных мероприятий и описание механизмов привлечения этих средств;
- информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счёт средств бюджета Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района, безвозмездных поступлений в бюджет Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района, внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы); 

- объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счёт внебюджетных источников финансирования).

3.2.7 Оценка эффективности, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам). 

Раздел включает в себя показатели экономической и социальной эффективности и их целевые значения, необходимые для анализа и оценки конкретных результатов выполнения Программы, эффективности расходования средств бюджета, эффективности реализации программных мероприятий по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы; описание поддающихся количественной оценке результатов реализации Программы, включая предоставление услуг определенного качества и объема, систему показателей экономической и социальной эффективности для измерения результатов реализации Программы.

3.2.8 Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения.

Раздел должен содержать описание системы управления Программой и контроля за ее реализацией в соответствии с настоящим Порядком.

4) в случае реализации в рамках муниципальной программы инвестиционных проектов, то есть осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета поселения, текстовая часть муниципальной программы должна содержать следующую информацию - «Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы» и «Паспорт инвестиционного проекта».
5) иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями. 

3. Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в муниципальную программу

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Динамовского сельского поселения, в соответствии с приоритетами социально-экономического развития.
В перечне муниципальных программ указывается наименование каждой муниципальной программы, период её реализации и ответственный исполнитель.

3.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района до представления проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

Изменения в муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также в ранее утверждённые муниципальные программы в части финансового обеспечения мероприятий структурных элементов муниципальных программ за счёт средств местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежат утверждению Администрацией Динамовского сельского поселения не позднее 31 декабря текущего года. 

3.3. В случае участия поселения в государственных программах Российской Федерации или Волгоградской области, муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком (за исключением, установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков), установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти, при наличии финансовых ресурсов в бюджете поселения.

3.4. Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы, в том числе во исполнение поручений главы Динамовского сельского поселения, по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

3.5. Разработка муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

3.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется путём подготовки новой редакции указанной муниципальной программы.

3.7. Разработчик Программы, обеспечивает размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Динамовского сельского поселения текста Программы, принятой постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области.

4 Управление реализацией муниципальных программ

и контроль за ходом их исполнения

4.1 Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем программы. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, её согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в неё в Администрацию Динамовского сельского поселения; 

координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы; 

подготавливает отчёты о реализации муниципальной программы; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

4.2 Соисполнители муниципальной программы: 

обеспечивают согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие; 

обеспечивают совместно с участниками муниципальной программы реализацию включённых в муниципальную программу муниципальных и ведомственных проектов и комплекса процессных мероприятий; 

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

4.3 Участники муниципальной программы: 

обеспечивают реализацию 
отдельных мероприятий структурных элементов муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, оценки ее эффективности; 

выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком. 

Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляется Администрацией Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района.

 Ответственность за реализацию Программы, целевое использование средств и достижение планируемых значений показателей ее эффективности несет разработчик Программы.

4.4 В целях осуществления контроля реализации муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы (далее – мониторинг). 
Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Объектами мониторинга являются: наступление контрольных событий в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении муниципальной программы на отчетную дату, ход реализации мероприятий плана реализации, а также значения показателей муниципальной программы.

4.5. Ответственный исполнитель соответствующей муниципальной программы по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы и в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет его на согласование в Администрацию Динамовского сельского поселения. 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев после согласования с Администрацией Динамовского сельского поселения и принятия постановления об утверждении, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Динамовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.6 Ответственный исполнитель Программы до 20 марта года, следующего за отчетным годом, подготавливает и вносит на рассмотрение главы проект постановления Администрации Динамовского сельского поселения об утверждении годового отчета о результатах реализации программы.

Годовой отчет о результатах реализации Программы базируется на оценке эффективности ее реализации.

Оценка эффективности Программы основывается на данных о значениях планируемых и фактически достигнутых значениях показателей деятельности разработчика Программы, при этом определяются абсолютные и относительные отклонения показателей. Осуществляется анализ причин отклонений фактически достигнутых значений показателей от плановых значений.

4.7 Годовой отчет содержит:

описание результатов, достигнутых за отчетный период;

уровень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

данные об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения, внебюджетных средств на выполнение мероприятий программы;

достигнутые в отчетном периоде значения показателей эффективности реализации программы.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, указываются предложения по их дальнейшему достижению.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Годовой отчет после принятия Администрацией Динамовского сельского поселения постановления о его утверждении, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Динамовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

5.1 Муниципальные программы, принимаемые и предлагаемые к финансированию в текущем году, являются основанием для внесения изменений в бюджет на текущий финансовый год при наличии источников финансирования.

Предметом согласования проекта Программы являются:

соответствие мероприятий Программы заявленной тактической задаче;

обоснованность, системность программных мероприятий, сроки их реализации;

наличие количественных показателей оценки эффективности Программы;

источники финансирования и планируемые объемы финансовых ресурсов. 

5.2 Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, по годам реализации в целом по такой программе, а также с детализацией по ее структурным элементам. 

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам). 

5.3 Финансовое обеспечение реализации муниципальных (комплексных) программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, включающих в том числе: 

1) собственные доходы (в настоящем Порядке - налоговые и неналоговые доходы, дотации из областного бюджета и источники финансирования дефицита бюджета поселения);

2) безвозмездные поступления из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов (далее - средства областного бюджета);

3) безвозмездные поступления из бюджета Нехаевского муниципального района в форме иных межбюджетных трансфертов (далее - средства районного бюджета);

4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

5.4 Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ ежегодно утверждается решением Совета депутатов Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района об утверждении бюджета на очередной финансовый год и плановый период в составе структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе (подпрограмме) целевой статье расходов.

Основанием для включения средств областного бюджета, районного бюджета и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в финансовое обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период является возникновение правовых оснований для получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, в том числе наличие закона (проекта закона) об областном бюджете и решения (проекта решения) о бюджете Нехаевского муниципального района на очередной год и плановый период и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

В случае планирования в рамках муниципальной программы предоставления учреждениям субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения, такие субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между главным распорядителем средств бюджета поселения -  ответственным исполнителем муниципальной программы, предоставляющим субсидию, и соответствующим учреждением.

5.5 Если муниципальная программа утверждается на срок, превышающий бюджетный цикл (очередной финансовый год и плановый период), показатели финансового обеспечения программы, превышающие плановый период бюджетного цикла, подлежат уточнению в соответствии с решением ответственного исполнителя программы, согласованным с главой Динамовского сельского поселения.

5.6 При сокращении объемов финансового обеспечения муниципальных программ допускается внесение изменений в основные параметры муниципальных программ, в том числе в плановые значения целевых показателей, если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с государственными органами власти.

При увеличении объемов финансового обеспечения муниципальных программ подлежат изменению основные параметры муниципальных программ, в том числе плановые значения целевых показателей, при условии непосредственного влияния объемов финансового обеспечения муниципальных программ на основные параметры муниципальных программ, а также, если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с государственными органами власти.

 В ходе исполнения бюджета поселения показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета поселения.

6. Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета. 

6.2. В целях оценки эффективности муниципальной программы отчетным периодом признается финансовый год.

6.3. В качестве критериев социальной и экономической эффективности оценивается планируемый вклад в социальное и экономическое развитие поселения.

6.4. С целью выявления степени достижения запланированных результатов, установленных целевых значений, уровня затрат, а также деятельности ответственного исполнителя, фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием отклонений. При этом для целей проведения оценки по согласованию с главой Динамовского сельского поселения решения ответственного исполнителя программы, могут использоваться плановые значения результатов, утвержденные на дату проведения оценки.

В случае наличия существенных отклонений (как положительных, так и отрицательных - более 10%), проводится анализ факторов, оказавших влияние на достижение результатов муниципальной программы.

  6.5 Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится на основе:

     1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и

основных мероприятий и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп х100%,    где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или

Сд = Зп / Зф х100%,   

 (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых

является снижение значений);

       2) степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Динамовского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Уф = Фф / Фп х100%,

где:

Уф - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

6.6 С точки зрения эффективности реализации муниципальной программы определены 3 категории:

муниципальная программа признается с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более;

муниципальная программа считается удовлетворительной, если комплексная оценка находится в интервале от 60% до 80%;

если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности признается неудовлетворительным.

6.7 По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией Динамовского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. Данные изменения оформляются постановлением администрации Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района.

Действие муниципальной программы также может быть прекращено в следующих случаях: 

достижения целей муниципальной программы;

невозможности достижения целей муниципальной программы, в том числе в силу наступления форс-мажорных обстоятельств;

принятия новой муниципальной программы, соответствующей установленным целям и задачам, в том числе путем объединения программ.

Приложение №1 

к Порядку

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы    
	
	

	
	
	

	Основание для разработки Программы
	
	

	
	
	

	Муниципальный заказчик  Программы
	
	

	
	
	

	Разработчик Программы
	
	

	
	
	

	Основная цель Программы
	
	

	
	
	

	Основные задачи Программы
	
	 

	
	
	

	Сроки реализации Программы        
	
	

	
	
	

	Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий Программы
	
	

	
	
	

	Исполнители Программы
	
	

	
	
	

	Объемы и источники финансирования Программы
	
	

	
	
	

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	
	

	Система организации контроля за исполнением Программы
	
	


